## ГПР
ГПР — Ростех В8 · задача SKS-B8
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
ООО «ТУМИЗА» |  |  |  | ООО «АСК ТРАСТ»
ИНН 7727434476 · КПП 772701001 · ОГРН 1197746703109 |  |  |  | ИНН 5032332858 · КПП 502401001 · ОГРН 1215000093802
117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Большая Черемушкинская, д. 30, к.1, помещение 1, комната 1 |  |  |  | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 14, пом. 4-006, секция 10/4/2/6
ООО «Банк Точка», г. Москва · р/с 40702810001500058372 · БИК 044525104 |  |  |  | КБ «Крокус-Банк» (ООО) · р/с 40702810900020002286 · БИК 044525881
# | Эт. | ПП | Порт | Розетка | Кабель | Монтаж ч | Маркир. ч | Ремонт ч | ЛАН ч | Флюк ч | Оп. сделано | Последнее
1 | 1 | R2.PP.1 | 1 | B8.1.006.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
2 | 1 | R2.PP.1 | 2 | B8.1.010.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
3 | 1 | R2.PP.1 | 3 | B8.1.017.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
4 | 1 | R2.PP.1 | 4 | B8.1.021.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
5 | 1 | R2.PP.1 | 5 | B8.1.022.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
6 | 1 | R2.PP.1 | 6 | B8.1.023.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
7 | 1 | R2.PP.1 | 7 | B8.1.024.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
8 | 1 | R2.PP.1 | 8 | B8.1.025.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
9 | 1 | R2.PP.1 | 9 | B8.1.026.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
10 | 1 | R2.PP.1 | 10 | B8.1.027.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
11 | 1 | R2.PP.1 | 11 | B8.1.028.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
12 | 1 | R2.PP.1 | 12 | B8.1.029.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
13 | 1 | R2.PP.1 | 13 | B8.1.033.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
14 | 1 | R2.PP.1 | 14 | B8.1.034.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
15 | 1 | R2.PP.1 | 15 | B8.1.035.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
16 | 1 | R2.PP.1 | 16 | B8.1.036.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
17 | 1 | R2.PP.1 | 17 | B8.1.037.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
18 | 1 | R2.PP.1 | 18 | B8.1.038.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
19 | 1 | R2.PP.1 | 19 | B8.1.041.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
20 | 1 | R2.PP.1 | 20 | B8.1.042.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
21 | 1 | R2.PP.1 | 21 | B8.1.043.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
22 | 1 | R2.PP.1 | 22 | B8.1.044.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
23 | 1 | R2.PP.1 | 23 | B8.1.045.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
24 | 1 | R2.PP.1 | 24 | B8.1.046.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
25 | 1 | R2.PP.1 | 25 | B8.1.047.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
26 | 1 | R2.PP.1 | 26 | B8.1.048.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
27 | 1 | R2.PP.1 | 27 | B8.1.049.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
28 | 1 | R2.PP.1 | 28 | B8.1.050.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
29 | 1 | R2.PP.1 | 29 | B8.1.051.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
30 | 1 | R2.PP.1 | 30 | B8.1.057.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
31 | 1 | R2.PP.1 | 31 | B8.1.060.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
32 | 1 | R2.PP.1 | 32 | B8.1.068.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
33 | 1 | R2.PP.1 | 33 | B8.1.069.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
34 | 1 | R2.PP.1 | 34 | B8.1.071.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
35 | 1 | R2.PP.1 | 35 | B8.1.072.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
36 | 1 | R2.PP.1 | 36 | B8.1.073.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
37 | 1 | R2.PP.1 | 37 | B8.1.074.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
38 | 1 | R2.PP.1 | 38 | B8.1.075.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
39 | 1 | R2.PP.1 | 39 | B8.1.077.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
40 | 1 | R2.PP.1 | 40 | B8.1.078.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
41 | 1 | R2.PP.1 | 41 | B8.1.079.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
42 | 1 | R2.PP.1 | 42 | B8.1.080.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
43 | 1 | R2.PP.1 | 43 | B8.1.081.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
44 | 1 | R2.PP.1 | 44 | B8.1.082.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
45 | 1 | R2.PP.1 | 45 | B8.1.083.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
46 | 1 | R2.PP.1 | 46 | B8.1.084.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
47 | 1 | R2.PP.1 | 47 | B8.1.085.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
48 | 1 | R2.PP.1 | 48 | B8.1.086.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
49 | 2 | R2.PP.1 | 1 | B8.2.002.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
50 | 2 | R2.PP.1 | 2 | B8.2.003.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
51 | 2 | R2.PP.1 | 3 | B8.2.005.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
52 | 2 | R2.PP.1 | 4 | B8.2.006.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
53 | 2 | R2.PP.1 | 5 | B8.2.007.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
54 | 2 | R2.PP.1 | 6 | B8.2.008.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
55 | 2 | R2.PP.1 | 7 | B8.2.009.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
56 | 2 | R2.PP.1 | 8 | B8.2.010.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
57 | 2 | R2.PP.1 | 9 | B8.2.011.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
58 | 2 | R2.PP.1 | 10 | B8.2.012.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
59 | 2 | R2.PP.1 | 11 | B8.2.013.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
60 | 2 | R2.PP.1 | 12 | B8.2.014.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
61 | 2 | R2.PP.1 | 13 | B8.2.016.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
62 | 2 | R2.PP.1 | 14 | B8.2.017.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
63 | 2 | R2.PP.1 | 15 | B8.2.018.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
64 | 2 | R2.PP.1 | 16 | B8.2.019.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
65 | 2 | R2.PP.1 | 17 | B8.2.020.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
66 | 2 | R2.PP.1 | 18 | B8.2.021.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
67 | 2 | R2.PP.1 | 19 | B8.2.022.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
68 | 2 | R2.PP.1 | 20 | B8.2.023.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
69 | 2 | R2.PP.1 | 21 | B8.2.024.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
70 | 2 | R2.PP.1 | 22 | B8.2.025.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
71 | 2 | R2.PP.1 | 23 | B8.2.026.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
72 | 2 | R2.PP.1 | 24 | B8.2.027.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
73 | 2 | R2.PP.1 | 25 | B8.2.028.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
74 | 2 | R2.PP.1 | 26 | B8.2.029.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
75 | 2 | R2.PP.1 | 27 | B8.2.030.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
76 | 2 | R2.PP.1 | 28 | B8.2.031.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
77 | 2 | R2.PP.1 | 29 | B8.2.032.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
78 | 2 | R2.PP.1 | 30 | B8.2.034.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
79 | 2 | R2.PP.1 | 31 | B8.2.035.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
80 | 2 | R2.PP.1 | 32 | B8.2.037.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
81 | 2 | R2.PP.1 | 33 | B8.2.038.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
82 | 2 | R2.PP.1 | 34 | B8.2.039.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
83 | 2 | R2.PP.1 | 35 | B8.2.040.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
84 | 2 | R2.PP.1 | 36 | B8.2.041.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
85 | 2 | R2.PP.1 | 37 | B8.2.043.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
86 | 2 | R2.PP.1 | 38 | B8.2.044.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
87 | 2 | R2.PP.1 | 39 | B8.2.045.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
88 | 2 | R2.PP.1 | 40 | B8.2.046.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
89 | 2 | R2.PP.1 | 41 | B8.2.047.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
90 | 2 | R2.PP.1 | 42 | B8.2.049.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
91 | 2 | R2.PP.1 | 43 | B8.2.050.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
92 | 2 | R2.PP.1 | 44 | B8.2.051.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
93 | 2 | R2.PP.1 | 45 | B8.2.052.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
94 | 2 | R2.PP.1 | 46 | B8.2.054.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
95 | 2 | R2.PP.1 | 47 | B8.2.055.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
96 | 2 | R2.PP.1 | 48 | B8.2.056.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
97 | 3 | R2.PP.1 | 1 | B8.3.008.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
98 | 3 | R2.PP.1 | 2 | B8.3.009.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
99 | 3 | R2.PP.1 | 3 | B8.3.013.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
100 | 3 | R2.PP.1 | 4 | B8.3.014.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
101 | 3 | R2.PP.1 | 5 | B8.3.015.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
102 | 3 | R2.PP.1 | 6 | B8.3.016.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
103 | 3 | R2.PP.1 | 7 | B8.3.017.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
104 | 3 | R2.PP.1 | 8 | B8.3.018.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
105 | 3 | R2.PP.1 | 9 | B8.3.023.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
106 | 3 | R2.PP.1 | 10 | B8.3.024.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
107 | 3 | R2.PP.1 | 11 | B8.3.025.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
108 | 3 | R2.PP.1 | 12 | B8.3.026.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
109 | 3 | R2.PP.1 | 13 | B8.3.027.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
110 | 3 | R2.PP.1 | 14 | B8.3.028.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
111 | 3 | R2.PP.1 | 15 | B8.3.029.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
112 | 3 | R2.PP.1 | 16 | B8.3.030.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
113 | 3 | R2.PP.1 | 17 | B8.3.031.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
114 | 3 | R2.PP.1 | 18 | B8.3.032.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
115 | 3 | R2.PP.1 | 19 | B8.3.038.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
116 | 3 | R2.PP.1 | 20 | B8.3.039.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
117 | 3 | R2.PP.1 | 21 | B8.3.040.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
118 | 3 | R2.PP.1 | 22 | B8.3.041.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
119 | 3 | R2.PP.1 | 23 | B8.3.042.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
120 | 3 | R2.PP.1 | 24 | B8.3.043.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
121 | 3 | R2.PP.1 | 25 | B8.3.044.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
122 | 3 | R2.PP.1 | 26 | B8.3.045.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
123 | 3 | R2.PP.1 | 27 | B8.3.047.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
124 | 3 | R2.PP.1 | 28 | B8.3.048.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
125 | 3 | R2.PP.1 | 29 | B8.3.049.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
126 | 3 | R2.PP.1 | 30 | B8.3.050.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
127 | 3 | R2.PP.1 | 31 | B8.3.055.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
128 | 3 | R2.PP.1 | 32 | B8.3.056.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
129 | 3 | R2.PP.1 | 33 | B8.3.057.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
130 | 3 | R2.PP.1 | 34 | B8.3.058.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
131 | 3 | R2.PP.1 | 35 | B8.3.059.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
132 | 3 | R2.PP.1 | 36 | B8.3.060.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
133 | 3 | R2.PP.1 | 37 | B8.3.065.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
134 | 3 | R2.PP.1 | 38 | B8.3.066.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
135 | 3 | R2.PP.1 | 39 | B8.3.067.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
136 | 3 | R2.PP.1 | 40 | B8.3.069.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
137 | 3 | R2.PP.1 | 41 | B8.3.070.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
138 | 3 | R2.PP.1 | 42 | B8.3.073.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
139 | 3 | R2.PP.1 | 43 | B8.3.117.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
140 | 3 | R2.PP.1 | 44 | B8.3.118.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
141 | 3 | R2.PP.1 | 45 | B8.3.119.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
142 | 3 | R2.PP.1 | 46 | B8.3.120.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
143 | 3 | R2.PP.1 | 47 | B8.3.121.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
144 | 3 | R2.PP.1 | 48 | B8.3.122.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
145 | 4 | R2.PP.1 | 1 | B8.4.011.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
146 | 4 | R2.PP.1 | 2 | B8.4.012.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
147 | 4 | R2.PP.1 | 3 | B8.4.013.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
148 | 4 | R2.PP.1 | 4 | B8.4.014.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
149 | 4 | R2.PP.1 | 5 | B8.4.021.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
150 | 4 | R2.PP.1 | 6 | B8.4.022.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
151 | 4 | R2.PP.1 | 7 | B8.4.023.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
152 | 4 | R2.PP.1 | 8 | B8.4.024.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
153 | 4 | R2.PP.1 | 9 | B8.4.025.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
154 | 4 | R2.PP.1 | 10 | B8.4.026.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
155 | 4 | R2.PP.1 | 11 | B8.4.027.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
156 | 4 | R2.PP.1 | 12 | B8.4.028.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
157 | 4 | R2.PP.1 | 13 | B8.4.029.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
158 | 4 | R2.PP.1 | 14 | B8.4.030.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
159 | 4 | R2.PP.1 | 15 | B8.4.036.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
160 | 4 | R2.PP.1 | 16 | B8.4.037.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
161 | 4 | R2.PP.1 | 17 | B8.4.043.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
162 | 4 | R2.PP.1 | 18 | B8.4.044.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
163 | 4 | R2.PP.1 | 19 | B8.4.045.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
164 | 4 | R2.PP.1 | 20 | B8.4.046.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
165 | 4 | R2.PP.1 | 21 | B8.4.047.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
166 | 4 | R2.PP.1 | 22 | B8.4.048.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
167 | 4 | R2.PP.1 | 23 | B8.4.049.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
168 | 4 | R2.PP.1 | 24 | B8.4.050.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
169 | 4 | R2.PP.1 | 25 | B8.4.052.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
170 | 4 | R2.PP.1 | 26 | B8.4.054.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
171 | 4 | R2.PP.1 | 27 | B8.4.055.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
172 | 4 | R2.PP.1 | 28 | B8.4.056.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
173 | 4 | R2.PP.1 | 29 | B8.4.057.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
174 | 4 | R2.PP.1 | 30 | B8.4.058.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
175 | 4 | R2.PP.1 | 31 | B8.4.059.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
176 | 4 | R2.PP.1 | 32 | B8.4.060.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
177 | 4 | R2.PP.1 | 33 | B8.4.061.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
178 | 4 | R2.PP.1 | 34 | B8.4.062.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
179 | 4 | R2.PP.1 | 35 | B8.4.066.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
180 | 4 | R2.PP.1 | 36 | B8.4.067.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
181 | 4 | R2.PP.1 | 37 | B8.4.076.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
182 | 4 | R2.PP.1 | 38 | B8.4.090.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
183 | 4 | R2.PP.1 | 39 | B8.4.106.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
184 | 4 | R2.PP.1 | 40 | B8.4.107.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
185 | 4 | R2.PP.1 | 41 | B8.4.114.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
186 | 4 | R2.PP.1 | 42 | B8.4.119.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
187 | 4 | R2.PP.1 | 43 | B8.4.120.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
188 | 4 | R2.PP.1 | 44 | B8.4.155.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
189 | 4 | R2.PP.1 | 45 | B8.4.156.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
190 | 4 | R2.PP.1 | 46 | B8.4.163.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
191 | 4 | R2.PP.1 | 47 | B8.4.168.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
192 | 4 | R2.PP.1 | 48 | B8.4.192.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0