## ГПР
ГПР — Ростех В8 · задача SKS-B8
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
ООО «ТУМИЗА» |  |  |  | ООО «АСК ТРАСТ»
ИНН 7727434476 · КПП 772701001 · ОГРН 1197746703109 |  |  |  | ИНН 5032332858 · КПП 502401001 · ОГРН 1215000093802
117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Большая Черемушкинская, д. 30, к.1, помещение 1, комната 1 |  |  |  | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 14, пом. 4-006, секция 10/4/2/6
ООО «Банк Точка», г. Москва · р/с 40702810001500058372 · БИК 044525104 |  |  |  | КБ «Крокус-Банк» (ООО) · р/с 40702810900020002286 · БИК 044525881
# | Эт. | ПП | Порт | Розетка | Кабель | Монтаж ч | Маркир. ч | Ремонт ч | ЛАН ч | Флюк ч | Оп. сделано | Последнее
1 | 1 | R2.PP.10 | 1 | B8.1.002.1.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
2 | 1 | R2.PP.10 | 2 | B8.1.002.2.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
3 | 1 | R2.PP.10 | 3 | B8.1.007.1.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
4 | 1 | R2.PP.10 | 4 | B8.1.007.2.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
5 | 1 | R2.PP.10 | 5 | B8.1.022.1.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
6 | 1 | R2.PP.10 | 6 | B8.1.022.2.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
7 | 1 | R2.PP.10 | 7 | B8.1.049.1.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
8 | 1 | R2.PP.10 | 8 | B8.1.049.2.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
9 | 1 | R2.PP.10 | 9 | B8.1.104.1.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
10 | 1 | R2.PP.10 | 10 | B8.1.104.2.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
11 | 1 | R2.PP.10 | 11 | B8.1.105.1.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
12 | 1 | R2.PP.10 | 12 | B8.1.105.2.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
13 | 1 | R2.PP.10 | 13 | B8.1.106.1.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
14 | 1 | R2.PP.10 | 14 | B8.1.106.2.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
15 | 2 | R2.PP.10 | 1 | B8.2.101.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
16 | 2 | R2.PP.10 | 2 | B8.2.101.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
17 | 2 | R2.PP.10 | 3 | B8.2.102.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
18 | 2 | R2.PP.10 | 4 | B8.2.102.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
19 | 2 | R2.PP.10 | 5 | B8.2.110.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
20 | 2 | R2.PP.10 | 6 | B8.2.110.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
21 | 2 | R2.PP.10 | 7 | B8.2.112.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
22 | 2 | R2.PP.10 | 8 | B8.2.112.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
23 | 2 | R2.PP.10 | 9 | B8.2.115.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
24 | 2 | R2.PP.10 | 10 | B8.2.115.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
25 | 2 | R2.PP.10 | 11 | B8.2.118.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
26 | 2 | R2.PP.10 | 12 | B8.2.118.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
27 | 2 | R2.PP.10 | 13 | B8.2.120.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
28 | 2 | R2.PP.10 | 14 | B8.2.120.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
29 | 2 | R2.PP.10 | 15 | B8.2.122.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
30 | 2 | R2.PP.10 | 16 | B8.2.122.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
31 | 2 | R2.PP.10 | 17 | B8.2.127.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
32 | 2 | R2.PP.10 | 18 | B8.2.127.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
33 | 3 | R2.PP.10 | 1 | B8.3.106.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
34 | 3 | R2.PP.10 | 2 | B8.3.106.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
35 | 3 | R2.PP.10 | 3 | B8.3.110.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
36 | 3 | R2.PP.10 | 4 | B8.3.110.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
37 | 3 | R2.PP.10 | 5 | B8.3.110.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
38 | 3 | R2.PP.10 | 6 | B8.3.110.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
39 | 3 | R2.PP.10 | 7 | B8.3.110.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
40 | 3 | R2.PP.10 | 8 | B8.3.110.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
41 | 3 | R2.PP.10 | 9 | B8.3.114.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
42 | 3 | R2.PP.10 | 10 | B8.3.114.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
43 | 3 | R2.PP.10 | 11 | B8.3.114.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
44 | 3 | R2.PP.10 | 12 | B8.3.114.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
45 | 3 | R2.PP.10 | 13 | B8.3.114.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
46 | 3 | R2.PP.10 | 14 | B8.3.114.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
47 | 3 | R2.PP.10 | 15 | B8.3.162.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
48 | 3 | R2.PP.10 | 16 | B8.3.162.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
49 | 3 | R2.PP.10 | 17 | B8.3.162.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
50 | 3 | R2.PP.10 | 18 | B8.3.162.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
51 | 3 | R2.PP.10 | 19 | B8.3.162.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
52 | 3 | R2.PP.10 | 20 | B8.3.162.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
53 | 3 | R2.PP.10 | 21 | B8.3.164.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
54 | 3 | R2.PP.10 | 22 | B8.3.164.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
55 | 3 | R2.PP.10 | 23 | B8.3.164.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
56 | 3 | R2.PP.10 | 24 | B8.3.164.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
57 | 3 | R2.PP.10 | 25 | B8.3.164.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
58 | 3 | R2.PP.10 | 26 | B8.3.164.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
59 | 3 | R2.PP.10 | 27 | B8.3.165.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
60 | 3 | R2.PP.10 | 28 | B8.3.165.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
61 | 3 | R2.PP.10 | 29 | B8.3.165.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
62 | 3 | R2.PP.10 | 30 | B8.3.165.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
63 | 3 | R2.PP.10 | 31 | B8.3.165.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
64 | 3 | R2.PP.10 | 32 | B8.3.165.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
65 | 3 | R2.PP.10 | 33 | B8.3.186.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
66 | 3 | R2.PP.10 | 34 | B8.3.186.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
67 | 3 | R2.PP.10 | 35 | B8.3.186.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
68 | 3 | R2.PP.10 | 36 | B8.3.186.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
69 | 3 | R2.PP.10 | 37 | B8.3.186.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
70 | 3 | R2.PP.10 | 38 | B8.3.186.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
71 | 3 | R2.PP.10 | 39 | B8.3.189.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
72 | 3 | R2.PP.10 | 40 | B8.3.189.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
73 | 3 | R2.PP.10 | 41 | B8.3.189.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
74 | 3 | R2.PP.10 | 42 | B8.3.189.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
75 | 3 | R2.PP.10 | 43 | B8.3.189.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
76 | 3 | R2.PP.10 | 44 | B8.3.189.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
77 | 3 | R2.PP.10 | 45 | B8.3.192.1.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
78 | 3 | R2.PP.10 | 46 | B8.3.192.1.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
79 | 3 | R2.PP.10 | 47 | B8.3.192.1.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
80 | 3 | R2.PP.10 | 48 | B8.3.192.1.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
81 | 4 | R2.PP.10 | 1 | B8.4.128.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
82 | 4 | R2.PP.10 | 2 | B8.4.128.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
83 | 4 | R2.PP.10 | 3 | B8.4.128.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
84 | 4 | R2.PP.10 | 4 | B8.4.128.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
85 | 4 | R2.PP.10 | 5 | B8.4.129.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
86 | 4 | R2.PP.10 | 6 | B8.4.129.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
87 | 4 | R2.PP.10 | 7 | B8.4.129.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
88 | 4 | R2.PP.10 | 8 | B8.4.129.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
89 | 4 | R2.PP.10 | 9 | B8.4.129.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
90 | 4 | R2.PP.10 | 10 | B8.4.129.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
91 | 4 | R2.PP.10 | 11 | B8.4.131.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
92 | 4 | R2.PP.10 | 12 | B8.4.131.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
93 | 4 | R2.PP.10 | 13 | B8.4.131.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
94 | 4 | R2.PP.10 | 14 | B8.4.131.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
95 | 4 | R2.PP.10 | 15 | B8.4.131.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
96 | 4 | R2.PP.10 | 16 | B8.4.131.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
97 | 4 | R2.PP.10 | 17 | B8.4.133.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
98 | 4 | R2.PP.10 | 18 | B8.4.133.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
99 | 4 | R2.PP.10 | 19 | B8.4.133.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
100 | 4 | R2.PP.10 | 20 | B8.4.133.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
101 | 4 | R2.PP.10 | 21 | B8.4.133.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
102 | 4 | R2.PP.10 | 22 | B8.4.133.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
103 | 4 | R2.PP.10 | 23 | B8.4.135.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
104 | 4 | R2.PP.10 | 24 | B8.4.135.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
105 | 4 | R2.PP.10 | 25 | B8.4.135.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
106 | 4 | R2.PP.10 | 26 | B8.4.135.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
107 | 4 | R2.PP.10 | 27 | B8.4.135.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
108 | 4 | R2.PP.10 | 28 | B8.4.135.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
109 | 4 | R2.PP.10 | 29 | B8.4.137.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
110 | 4 | R2.PP.10 | 30 | B8.4.137.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
111 | 4 | R2.PP.10 | 31 | B8.4.137.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
112 | 4 | R2.PP.10 | 32 | B8.4.137.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
113 | 4 | R2.PP.10 | 33 | B8.4.137.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
114 | 4 | R2.PP.10 | 34 | B8.4.137.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
115 | 4 | R2.PP.10 | 35 | B8.4.138.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
116 | 4 | R2.PP.10 | 36 | B8.4.138.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
117 | 4 | R2.PP.10 | 37 | B8.4.138.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
118 | 4 | R2.PP.10 | 38 | B8.4.138.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
119 | 4 | R2.PP.10 | 39 | B8.4.138.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
120 | 4 | R2.PP.10 | 40 | B8.4.138.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
121 | 4 | R2.PP.10 | 41 | B8.4.140.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
122 | 4 | R2.PP.10 | 42 | B8.4.140.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
123 | 4 | R2.PP.10 | 43 | B8.4.140.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
124 | 4 | R2.PP.10 | 44 | B8.4.140.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
125 | 4 | R2.PP.10 | 45 | B8.4.140.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
126 | 4 | R2.PP.10 | 46 | B8.4.140.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
127 | 4 | R2.PP.10 | 47 | B8.4.144.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
128 | 4 | R2.PP.10 | 48 | B8.4.144.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0