## ГПР
ГПР — Ростех В8
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
ООО «ТУМИЗА» |  |  |  | ООО «АСК ТРАСТ»
ИНН 7727434476 · КПП 772701001 · ОГРН 1197746703109 |  |  |  | ИНН 5032332858 · КПП 502401001 · ОГРН 1215000093802
117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Большая Черемушкинская, д. 30, к.1, помещение 1, комната 1 |  |  |  | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 14, пом. 4-006, секция 10/4/2/6
ООО «Банк Точка», г. Москва · р/с 40702810001500058372 · БИК 044525104 |  |  |  | КБ «Крокус-Банк» (ООО) · р/с 40702810900020002286 · БИК 044525881
# | Эт. | ПП | Порт | Розетка | Кабель | Монтаж ч | Маркир. ч | Ремонт ч | ЛАН ч | Флюк ч | Оп. сделано | Последнее
1 | 1 | R2.PP.12 | 1 | B8.1.008.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
2 | 1 | R2.PP.12 | 2 | B8.1.011.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
3 | 1 | R2.PP.12 | 3 | B8.1.013.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
4 | 1 | R2.PP.12 | 4 | B8.1.024.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
5 | 1 | R2.PP.12 | 5 | B8.1.027.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
6 | 1 | R2.PP.12 | 6 | B8.1.034.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
7 | 1 | R2.PP.12 | 7 | B8.1.035.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
8 | 1 | R2.PP.12 | 8 | B8.1.036.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
9 | 1 | R2.PP.12 | 9 | B8.1.038.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
10 | 1 | R2.PP.12 | 10 | B8.1.039.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
11 | 1 | R2.PP.12 | 11 | B8.1.042.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
12 | 1 | R2.PP.12 | 12 | B8.1.045.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
13 | 1 | R2.PP.12 | 13 | B8.1.046.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
14 | 1 | R2.PP.12 | 14 | B8.1.050.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
15 | 1 | R2.PP.12 | 15 | B8.1.053.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
16 | 1 | R2.PP.12 | 16 | B8.1.055.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
17 | 1 | R2.PP.12 | 17 | B8.1.056.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
18 | 1 | R2.PP.12 | 18 | B8.1.063.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
19 | 1 | R2.PP.12 | 19 | B8.1.065.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
20 | 1 | R2.PP.12 | 20 | B8.1.068.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
21 | 1 | R2.PP.12 | 21 | B8.1.069.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
22 | 1 | R2.PP.12 | 22 | B8.1.073.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
23 | 1 | R2.PP.12 | 23 | B8.1.077.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
24 | 1 | R2.PP.12 | 24 | B8.1.079.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
25 | 1 | R2.PP.12 | 25 | B8.1.083.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
26 | 1 | R2.PP.12 | 26 | B8.1.085.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
27 | 1 | R2.PP.12 | 27 | B8.1.087.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
28 | 1 | R2.PP.12 | 28 | B8.1.089.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
29 | 1 | R2.PP.12 | 29 | B8.1.091.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
30 | 1 | R2.PP.12 | 30 | B8.1.097.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
31 | 1 | R2.PP.12 | 31 | B8.1.099.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
32 | 1 | R2.PP.12 | 32 | B8.1.103.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
33 | 1 | R2.PP.12 | 33 | B8.1.107.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
34 | 3 | R2.PP.12 | 1 | B8.3.004.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
35 | 3 | R2.PP.12 | 2 | B8.3.004.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
36 | 3 | R2.PP.12 | 3 | B8.3.022.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
37 | 3 | R2.PP.12 | 4 | B8.3.022.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
38 | 3 | R2.PP.12 | 5 | B8.3.031.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
39 | 3 | R2.PP.12 | 6 | B8.3.031.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
40 | 3 | R2.PP.12 | 7 | B8.3.036.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
41 | 3 | R2.PP.12 | 8 | B8.3.036.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
42 | 3 | R2.PP.12 | 9 | B8.3.037.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
43 | 3 | R2.PP.12 | 10 | B8.3.037.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
44 | 3 | R2.PP.12 | 11 | B8.3.050.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
45 | 3 | R2.PP.12 | 12 | B8.3.050.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
46 | 3 | R2.PP.12 | 13 | B8.3.061.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
47 | 3 | R2.PP.12 | 14 | B8.3.061.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
48 | 3 | R2.PP.12 | 15 | B8.3.070.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
49 | 3 | R2.PP.12 | 16 | B8.3.070.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
50 | 3 | R2.PP.12 | 17 | B8.3.072.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
51 | 3 | R2.PP.12 | 18 | B8.3.072.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
52 | 3 | R2.PP.12 | 19 | B8.3.076.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
53 | 3 | R2.PP.12 | 20 | B8.3.076.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
54 | 3 | R2.PP.12 | 21 | B8.3.077.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
55 | 3 | R2.PP.12 | 22 | B8.3.077.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
56 | 3 | R2.PP.12 | 23 | B8.3.078.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
57 | 3 | R2.PP.12 | 24 | B8.3.078.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
58 | 3 | R2.PP.12 | 25 | B8.3.084.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
59 | 3 | R2.PP.12 | 26 | B8.3.084.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
60 | 3 | R2.PP.12 | 27 | B8.3.085.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
61 | 3 | R2.PP.12 | 28 | B8.3.085.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
62 | 3 | R2.PP.12 | 29 | B8.3.092.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
63 | 3 | R2.PP.12 | 30 | B8.3.092.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
64 | 3 | R2.PP.12 | 31 | B8.3.094.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
65 | 3 | R2.PP.12 | 32 | B8.3.094.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
66 | 3 | R2.PP.12 | 33 | B8.3.096.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
67 | 3 | R2.PP.12 | 34 | B8.3.096.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
68 | 3 | R2.PP.12 | 35 | B8.3.097.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
69 | 3 | R2.PP.12 | 36 | B8.3.097.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
70 | 3 | R2.PP.12 | 37 | B8.3.103.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
71 | 3 | R2.PP.12 | 38 | B8.3.103.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
72 | 3 | R2.PP.12 | 39 | B8.3.105.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
73 | 3 | R2.PP.12 | 40 | B8.3.105.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
74 | 3 | R2.PP.12 | 41 | B8.3.106.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
75 | 3 | R2.PP.12 | 42 | B8.3.106.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
76 | 3 | R2.PP.12 | 43 | B8.3.110.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
77 | 3 | R2.PP.12 | 44 | B8.3.110.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
78 | 3 | R2.PP.12 | 45 | B8.3.118.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
79 | 3 | R2.PP.12 | 46 | B8.3.118.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
80 | 3 | R2.PP.12 | 47 | B8.3.130.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
81 | 3 | R2.PP.12 | 48 | B8.3.130.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
82 | 4 | R2.PP.12 | 1 | B8.4.188.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
83 | 4 | R2.PP.12 | 2 | B8.4.188.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
84 | 4 | R2.PP.12 | 3 | B8.4.188.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
85 | 4 | R2.PP.12 | 4 | B8.4.188.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
86 | 4 | R2.PP.12 | 5 | B8.4.211.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
87 | 4 | R2.PP.12 | 6 | B8.4.211.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
88 | 4 | R2.PP.12 | 7 | B8.4.211.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
89 | 4 | R2.PP.12 | 8 | B8.4.211.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
90 | 4 | R2.PP.12 | 9 | B8.4.211.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
91 | 4 | R2.PP.12 | 10 | B8.4.211.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
92 | 4 | R2.PP.12 | 11 | B8.4.217.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
93 | 4 | R2.PP.12 | 12 | B8.4.217.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
94 | 4 | R2.PP.12 | 13 | B8.4.217.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
95 | 4 | R2.PP.12 | 14 | B8.4.217.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
96 | 4 | R2.PP.12 | 15 | B8.4.217.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
97 | 4 | R2.PP.12 | 16 | B8.4.217.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
98 | 4 | R2.PP.12 | 17 | B8.4.218.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
99 | 4 | R2.PP.12 | 18 | B8.4.218.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
100 | 4 | R2.PP.12 | 19 | B8.4.218.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
101 | 4 | R2.PP.12 | 20 | B8.4.218.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
102 | 4 | R2.PP.12 | 21 | B8.4.218.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
103 | 4 | R2.PP.12 | 22 | B8.4.218.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
104 | 4 | R2.PP.12 | 23 | B8.4.221.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
105 | 4 | R2.PP.12 | 24 | B8.4.221.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
106 | 4 | R2.PP.12 | 25 | B8.4.221.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
107 | 4 | R2.PP.12 | 26 | B8.4.221.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
108 | 4 | R2.PP.12 | 27 | B8.4.221.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
109 | 4 | R2.PP.12 | 28 | B8.4.221.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
110 | 4 | R2.PP.12 | 29 | B8.4.227.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
111 | 4 | R2.PP.12 | 30 | B8.4.227.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
112 | 4 | R2.PP.12 | 31 | B8.4.227.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
113 | 4 | R2.PP.12 | 32 | B8.4.227.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
114 | 4 | R2.PP.12 | 33 | B8.4.227.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
115 | 4 | R2.PP.12 | 34 | B8.4.227.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
116 | 4 | R2.PP.12 | 35 | B8.4.003.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
117 | 4 | R2.PP.12 | 36 | B8.4.003.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
118 | 4 | R2.PP.12 | 37 | B8.4.006.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
119 | 4 | R2.PP.12 | 38 | B8.4.006.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
120 | 4 | R2.PP.12 | 39 | B8.4.011.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
121 | 4 | R2.PP.12 | 40 | B8.4.011.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
122 | 4 | R2.PP.12 | 41 | B8.4.018.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
123 | 4 | R2.PP.12 | 42 | B8.4.018.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
124 | 4 | R2.PP.12 | 43 | B8.4.023.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
125 | 4 | R2.PP.12 | 44 | B8.4.023.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
126 | 4 | R2.PP.12 | 45 | B8.4.029.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
127 | 4 | R2.PP.12 | 46 | B8.4.029.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
128 | 4 | R2.PP.12 | 47 | B8.4.045.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
129 | 4 | R2.PP.12 | 48 | B8.4.045.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0