## ГПР
ГПР — Ростех В8 · задача SKS-B8
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
ООО «ТУМИЗА» |  |  |  | ООО «АСК ТРАСТ»
ИНН 7727434476 · КПП 772701001 · ОГРН 1197746703109 |  |  |  | ИНН 5032332858 · КПП 502401001 · ОГРН 1215000093802
117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Большая Черемушкинская, д. 30, к.1, помещение 1, комната 1 |  |  |  | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 14, пом. 4-006, секция 10/4/2/6
ООО «Банк Точка», г. Москва · р/с 40702810001500058372 · БИК 044525104 |  |  |  | КБ «Крокус-Банк» (ООО) · р/с 40702810900020002286 · БИК 044525881
# | Эт. | ПП | Порт | Розетка | Кабель | Монтаж ч | Маркир. ч | Ремонт ч | ЛАН ч | Флюк ч | Оп. сделано | Последнее
1 | 1 | R2.PP.13 | 1 | B8.1.118.3.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
2 | 1 | R2.PP.13 | 2 | B8.1.119.3.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
3 | 1 | R2.PP.13 | 3 | B8.1.120.3.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
4 | 1 | R2.PP.13 | 4 | B8.1.121.3.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
5 | 1 | R2.PP.13 | 5 | B8.1.122.3.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
6 | 1 | R2.PP.13 | 6 | B8.1.124.3.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
7 | 1 | R2.PP.13 | 7 | B8.1.125.3.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
8 | 1 | R2.PP.13 | 8 | B8.1.126.3.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
9 | 1 | R2.PP.13 | 9 | B8.1.127.3.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
10 | 1 | R2.PP.13 | 10 | B8.1.128.3.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
11 | 1 | R2.PP.13 | 11 | B8.1.129.3.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
12 | 1 | R2.PP.13 | 12 | B8.1.130.3.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
13 | 1 | R2.PP.13 | 13 | B8.1.131.3.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
14 | 1 | R2.PP.13 | 14 | B8.1.132.3.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
15 | 1 | R2.PP.13 | 15 | B8.1.133.3.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
16 | 1 | R2.PP.13 | 16 | B8.1.134.3.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
17 | 1 | R2.PP.13 | 17 | B8.1.135.3.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
18 | 1 | R2.PP.13 | 18 | B8.1.136.3.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
19 | 1 | R2.PP.13 | 19 | B8.1.138.3.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
20 | 1 | R2.PP.13 | 20 | B8.1.139.3.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
21 | 1 | R2.PP.13 | 21 | B8.1.140.3.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
22 | 1 | R2.PP.13 | 22 | B8.1.141.3.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
23 | 1 | R2.PP.13 | 23 | B8.1.142.3.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
24 | 1 | R2.PP.13 | 24 | B8.1.143.3.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
25 | 1 | R2.PP.13 | 25 | B8.1.144.3.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
26 | 1 | R2.PP.13 | 26 | B8.1.145.3.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
27 | 2 | R2.PP.13 | 1 | B8.2.211.3.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
28 | 2 | R2.PP.13 | 2 | B8.2.212.3.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
29 | 2 | R2.PP.13 | 3 | B8.2.213.3.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
30 | 2 | R2.PP.13 | 4 | B8.2.214.3.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
31 | 2 | R2.PP.13 | 5 | B8.2.215.3.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
32 | 2 | R2.PP.13 | 6 | B8.2.216.3.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
33 | 2 | R2.PP.13 | 7 | B8.2.217.3.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
34 | 2 | R2.PP.13 | 8 | B8.2.218.3.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
35 | 2 | R2.PP.13 | 9 | B8.2.219.3.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
36 | 2 | R2.PP.13 | 10 | B8.2.220.3.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
37 | 2 | R2.PP.13 | 11 | B8.2.221.3.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
38 | 2 | R2.PP.13 | 12 | B8.2.288.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
39 | 2 | R2.PP.13 | 13 | B8.2.288.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
40 | 2 | R2.PP.13 | 14 | B8.2.288.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
41 | 2 | R2.PP.13 | 15 | B8.2.288.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
42 | 3 | R2.PP.13 | 1 | B8.3.001.1.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
43 | 3 | R2.PP.13 | 2 | B8.3.001.2.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
44 | 3 | R2.PP.13 | 3 | B8.3.006.1.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
45 | 3 | R2.PP.13 | 4 | B8.3.006.2.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
46 | 3 | R2.PP.13 | 5 | B8.3.033.1.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
47 | 3 | R2.PP.13 | 6 | B8.3.033.2.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
48 | 3 | R2.PP.13 | 7 | B8.3.034.1.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
49 | 3 | R2.PP.13 | 8 | B8.3.034.2.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
50 | 3 | R2.PP.13 | 9 | B8.3.038.1.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
51 | 3 | R2.PP.13 | 10 | B8.3.038.2.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
52 | 3 | R2.PP.13 | 11 | B8.3.041.1.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
53 | 3 | R2.PP.13 | 12 | B8.3.041.2.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
54 | 3 | R2.PP.13 | 13 | B8.3.063.1.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
55 | 3 | R2.PP.13 | 14 | B8.3.063.2.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
56 | 3 | R2.PP.13 | 15 | B8.3.065.1.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
57 | 3 | R2.PP.13 | 16 | B8.3.065.2.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
58 | 3 | R2.PP.13 | 17 | B8.3.071.1.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
59 | 3 | R2.PP.13 | 18 | B8.3.071.2.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
60 | 3 | R2.PP.13 | 19 | B8.3.087.1.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
61 | 3 | R2.PP.13 | 20 | B8.3.087.2.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
62 | 3 | R2.PP.13 | 21 | B8.3.088.1.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
63 | 3 | R2.PP.13 | 22 | B8.3.088.2.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
64 | 3 | R2.PP.13 | 23 | B8.3.108.1.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
65 | 3 | R2.PP.13 | 24 | B8.3.108.2.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
66 | 3 | R2.PP.13 | 25 | B8.3.109.1.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
67 | 3 | R2.PP.13 | 26 | B8.3.109.2.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
68 | 3 | R2.PP.13 | 27 | B8.3.113.1.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
69 | 3 | R2.PP.13 | 28 | B8.3.113.2.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
70 | 3 | R2.PP.13 | 29 | B8.3.116.1.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
71 | 3 | R2.PP.13 | 30 | B8.3.116.2.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
72 | 3 | R2.PP.13 | 31 | B8.3.119.1.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
73 | 3 | R2.PP.13 | 32 | B8.3.119.2.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
74 | 3 | R2.PP.13 | 33 | B8.3.127.1.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
75 | 3 | R2.PP.13 | 34 | B8.3.127.2.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
76 | 3 | R2.PP.13 | 35 | B8.3.146.1.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
77 | 3 | R2.PP.13 | 36 | B8.3.146.2.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
78 | 3 | R2.PP.13 | 37 | B8.3.154.1.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
79 | 3 | R2.PP.13 | 38 | B8.3.154.2.5E.T8.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
80 | 4 | R2.PP.13 | 1 | B8.4.055.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
81 | 4 | R2.PP.13 | 2 | B8.4.055.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
82 | 4 | R2.PP.13 | 3 | B8.4.056.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
83 | 4 | R2.PP.13 | 4 | B8.4.056.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
84 | 4 | R2.PP.13 | 5 | B8.4.058.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
85 | 4 | R2.PP.13 | 6 | B8.4.058.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
86 | 4 | R2.PP.13 | 7 | B8.4.060.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
87 | 4 | R2.PP.13 | 8 | B8.4.060.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
88 | 4 | R2.PP.13 | 9 | B8.4.063.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
89 | 4 | R2.PP.13 | 10 | B8.4.063.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
90 | 4 | R2.PP.13 | 11 | B8.4.066.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
91 | 4 | R2.PP.13 | 12 | B8.4.066.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
92 | 4 | R2.PP.13 | 13 | B8.4.067.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
93 | 4 | R2.PP.13 | 14 | B8.4.067.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
94 | 4 | R2.PP.13 | 15 | B8.4.089.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
95 | 4 | R2.PP.13 | 16 | B8.4.089.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
96 | 4 | R2.PP.13 | 17 | B8.4.096.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
97 | 4 | R2.PP.13 | 18 | B8.4.096.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
98 | 4 | R2.PP.13 | 19 | B8.4.099.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
99 | 4 | R2.PP.13 | 20 | B8.4.099.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
100 | 4 | R2.PP.13 | 21 | B8.4.101.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
101 | 4 | R2.PP.13 | 22 | B8.4.101.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
102 | 4 | R2.PP.13 | 23 | B8.4.109.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
103 | 4 | R2.PP.13 | 24 | B8.4.109.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
104 | 4 | R2.PP.13 | 25 | B8.4.110.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
105 | 4 | R2.PP.13 | 26 | B8.4.110.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
106 | 4 | R2.PP.13 | 27 | B8.4.114.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
107 | 4 | R2.PP.13 | 28 | B8.4.114.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
108 | 4 | R2.PP.13 | 29 | B8.4.120.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
109 | 4 | R2.PP.13 | 30 | B8.4.120.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
110 | 4 | R2.PP.13 | 31 | B8.4.130.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
111 | 4 | R2.PP.13 | 32 | B8.4.130.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
112 | 4 | R2.PP.13 | 33 | B8.4.134.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
113 | 4 | R2.PP.13 | 34 | B8.4.134.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
114 | 4 | R2.PP.13 | 35 | B8.4.135.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
115 | 4 | R2.PP.13 | 36 | B8.4.135.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
116 | 4 | R2.PP.13 | 37 | B8.4.139.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
117 | 4 | R2.PP.13 | 38 | B8.4.139.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
118 | 4 | R2.PP.13 | 39 | B8.4.143.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
119 | 4 | R2.PP.13 | 40 | B8.4.143.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
120 | 4 | R2.PP.13 | 41 | B8.4.146.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
121 | 4 | R2.PP.13 | 42 | B8.4.146.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
122 | 4 | R2.PP.13 | 43 | B8.4.148.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
123 | 4 | R2.PP.13 | 44 | B8.4.148.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
124 | 4 | R2.PP.13 | 45 | B8.4.149.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
125 | 4 | R2.PP.13 | 46 | B8.4.149.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
126 | 4 | R2.PP.13 | 47 | B8.4.153.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
127 | 4 | R2.PP.13 | 48 | B8.4.153.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0